## Concentrado
| Total de equipos | [6 empty] | 664 | Cantidad equipos Primera Fase | 193 | Cantidad escuelas Primera Fase | 12 |  |  | Total 372 Sillas 294 Mesas 664 Tarjetas Wifi |  |  | Adquisicion
[18 empty] | AP |  |  |  | Adaptador WiFi |  |  | ISP
| Municipio / Localidad / Escuela | Región | Coordinador Regional | Computadoras | Observaciones | Prupuesta de ISP | Mobiliario | Capacitación promotor | Ubicación | Documentacion | Entrega | Requiere | Sillas | Mesas | IEBEM Fecha de entrega equipo y mobiliario | Fecha Instalación Contactos Eléctricos | ATDEM Fecha de Instalación | Modelo | Cantidad | Precio Fabricante | PoE Precio Fabricante | Modelo | Cantidad | Precio Office Depot | Paquete | Cantidad | Precio * mes | Precio instalacion
1 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | Altos | Silvia Zavala | 18 |  | Telmex |  | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/WvXNKyLGQEEv5zXL8 | Formato y Fotos | Primera Fase | - internet para el aula - 18 Tarjeta WiFi |  |  | Viernes 28 de noviembre de 2025 | N/A | Lunes 1 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
2 | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | Oriente | Dante Alquicira | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado | Telmex o Megacable | Se encuentran en mal estado se recomienda cambiar, requieren focos | Anahi Barreto Benitez | https://maps.app.goo.gl/ouwjxwER3hB6vBhX8 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  |  | Viernes 28 de noviembre de 2025 | N/A | Martes 2 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
3 | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | Oriente | Dante Alquicira | 20 | Mesas y sillas en mal estado, cableado estructurado requiere revisión | Megacable | Escritorios y sillas en mas estado, revisar cableado | Anahi BArreto Benitez | https://maps.app.goo.gl/xYrPEhdnoErWjPn48 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  |  | Viernes 28 de noviembre de 2025 | N/A | Martes 2 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
4 | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | Oriente | Dante Alquicira | 20 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC, Internet muy basico (10Mbps) no es el adecuado | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps | Requiere 20 Sillas | Olga Ramirez Garcia | https://maps.app.goo.gl/7G8Q9yJ4RMSJ4iv79 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 |  | Lunes 1 de diciembre de 2025 | N/A | Miércoles 3 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
5 | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | Oriente | Dante Alquicira | 12 | Internet muy basico (10Mbps) no es el adecuado | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps |  | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/jmDunccPPVk9bzMy7 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi |  |  | Lunes 1 de diciembre de 2025 | N/A | Miércoles 3 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
6 | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | Altos | Silvia Zavala | 18 | No cuentan con sillas, Internet muy basico (6Mbps) no es el adecuado | Starlink | Requieren 18 Sillas | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/cr6nDUXMLRT5gAxL7 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi |  |  | Martes 2 de diciembre de 2025 | N/A | Jueves 4 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
7 | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | Altos | Silvia Zavala | 20 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC (Comentan que pueden instalar el cableado estructurado ) | Telmex | No cuentan con cableado estructurado | Maribel Lima Santamaria | https://maps.app.goo.gl/uiQMdvWgDHwHJmM19 | Formato y Fotos | Primera Fase | - 20 Tarjeta WIFi |  |  | Martes 2 de diciembre de 2025 | N/A | Jueves 4 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
8 | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | Sur | Gustavo Álvarez | 20 | Se requiere hacer un contrato con un ISP, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC o cableado ya que tienen la ducteria | Telmex o Starlink | Adecuacion del Cableado | Roberto Ramirez Morales | https://maps.app.goo.gl/mx48pbHYgyJ2QwJj7 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  |  | Miércoles 3 de diciembre de 2025 | N/A | Viernes 5 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
9 | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | Sur | Gustavo Álvarez | 5 | Cableado estructurado rematado solo en nodo, se requiere terminar el cableado | Starlink ya que Redlink solo da 10 Mbps, no hay otro provedor |  | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/KHCEH9gCMtiEuP5TA | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 5 Tarjeta WIFi |  |  | Miércoles 3 de diciembre de 2025 | N/A | Lunes 8 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
10 | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | Sur | Gustavo Álvarez | 20 | Se requiere hacer un contrato con un ISP, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex |  | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/SLh4yQSJx9JTfqQp8 | Formato y Fotos | Primera Fase | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  |  | Miércoles 3 de diciembre de 2025 | N/A | Lunes 8 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
11 | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | Sur | Gustavo Álvarez | 10 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Megacable |  | Alberto Baron Salazar | https://maps.app.goo.gl/vG9FVtdjnc55ZjqAA | Formato y Fotos | Primera Fase | - 10 Tarjeta WIFi |  |  | Jueves 4 de diciembre de 2025 | N/A | Martes 9 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
12 | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | Sur | Gustavo Álvarez | 10 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC, y hacer instalacion para 1 modem | Megacable o Telmex |  | Alberto Baron Salazar | https://maps.app.goo.gl/3uRNWu2QoBJWzAVC8 | Formato y Fotos | Primera Fase | - internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi |  |  | Jueves 4 de diciembre de 2025 | N/A | Martes 9 de diciembre de 2025 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 1 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
[19 empty] | 12 | 45120 | 2268 |  | 12 | 5148 |  | 12 | 7788 | 19200
[20 empty] | 47388 |  |  | 5148 |  |  |  | 26988
Adquisición de Mobiliario: Mesas, Sillas, Tarjetas Wifi e Instalación de Contactos de energia para cada equipo de cómputo para las escuelas de la Segunda Fase | [14 empty] | 28 de noviembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025
Instalación de Contactos de energia para cada equipo de cómputo para las escuelas de la Segunda Fase | [14 empty] | 8 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026
Solicitud como Adaptador USB – WiFi Tp-Link para escuelas de TBV
[18 empty] | Modelo | Cantidad | Precio
13 | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | Oriente | Dante Alquicira | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: energia electrica, internet | Telmex | Requieren 15 mesas y 15 sillas se requiere revisar cableado | Javier Robles Mejia | https://maps.app.goo.gl/yQeME44Gnpqvu1My9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 15 sillas - 15 mesas - Energia Electrica - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 15 | 15 | Lunes 8 de diciembre de 2025 | Martes 9 de diciembre de 2025 | Miércoles 10 de diciembre de 2025 |  | 1 | 215.296 |  |  |  | 215.296
14 | Ayala, Chinameca, Profr. Jesus Reyes heroles, 17DES0029V | Oriente | Dante Alquicira | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet y cableado estructurado | Telmex | Requieren 10 mesas y 10 sillas | Javier Robles Mejia | https://maps.app.goo.gl/nd63tvQZZanBvrSs9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 10 | 10 | Lunes 8 de diciembre de 2025 | N/A | Miércoles 10 de diciembre de 2025
15 | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | Centro | Lenin Villalba | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/rKGa4poFCQTQHemX8?g_st=ac | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | Martes 9 de diciembre de 2025 | Miércoles 10 de diciembre de 2025 | Jueves 11 de diciembre de 2025
16 | Huitzilac, Tres Marias, Mariano Escobedo, 17DES0030K | Centro | Lenin Villalba | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet | Telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas, el cableado se debe revisar | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/GRxmbZ9EtUPKK5py9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | Martes 9 de diciembre de 2025 | N/A | Jueves 11 de diciembre de 2025
17 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | Altos | Silvia Zavala | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Rquieren 10 mesas y 10 sillas | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/B1LQh9wWutydfbBt6 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 10 sillas - 10 mesas - 10 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi | 10 | 10 | Miércoles 10 de diciembre de 2025 | Jueves 11 de diciembre de 2025 | Viernes 12 de diciembre de 2025
18 | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | Altos | Silvia Zavala | 6 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink |  | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/A6zkUwFXXGJH8JPZA | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 6 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 6 Tarjeta WIFi |  |  | Miércoles 10 de diciembre de 2025 | Jueves 11 de diciembre de 2025 | Viernes 12 de diciembre de 2025
19 | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | Sur | Gustavo Álvarez | 15 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet, cableado estructurado y tablero electrico | Telmex o Starlink | las mesas y sillas no son las adecuadas | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/JXJSe8X57h9uJRMd9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 15 sillas - 15 mesas - 15 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 15 Tarjeta WIFi | 15 | 15 | Jueves 11 de diciembre de 2025 | Viernes 12 de diciembre de 2025 | Lunes 15 de diciembre de 2025
20 | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | Sur | Gustavo Álvarez | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado | Telmex o Starlink | Requieren 10 mesas y 10 sillas | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/BGff9gMRu2nUFbFQ9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi | 10 | 10 | Jueves 11 de diciembre de 2025 | N/A | Lunes 15 de diciembre de 2025
21 | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | Centro | Lenin Villalba | 20 | No hay contactos electricos distribuidos, no tienen internet y no tienen cableado estructurado | Telmex o Totalplay |  | Gabriela Salazar Hernández | https://maps.app.goo.gl/SkcwGzCMyzPDXsvG6 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  |  | Viernes 12 de diciembre de 2025 | Lunes 15 de diciembre de 2025 | Martes 16 de diciembre de 2025
22 | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | Centro | Lenin Villalba | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas | Pilar Perez Reyes | https://maps.app.goo.gl/keJTE2AWDYQer4Hg8 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | Viernes 12 de diciembre de 2025 | Lunes 15 de diciembre de 2025 | Martes 16 de diciembre de 2025
23 | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | Oriente | Dante Alquicira | 20 | No hay contactos electricos distribuidos, no tienen cableado estructurado y el aula no cuenta con internet | Telmex | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Melanie Villegas Bustamante | https://maps.app.goo.gl/vqna62ZbeM3CnScN9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | Viernes 12 de diciembre de 2025 | Lunes 15 de diciembre de 2025 | Martes 16 de diciembre de 2025
24 | Temixco, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, 17DPR0105R | Centro | Lenin Villalba | 16 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Totalplay | Requieren 16 sillas, 16 mesas, 8 lamparas y todas las adeciaciones electricas | María del Rosario Martínez Cándido | https://maps.app.goo.gl/TgPLFH6oR1sPkMhC6 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 16 sillas - 16 mesas - 16 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 15 Tarjeta WIFi | 16 | 16 | Lunes 15 de diciembre de 2025 | Martes 16 de diciembre de 2025 | Miércoles 17 de diciembre de 2025
25 | Xochitepec, Xochitepec, Secundaria Tecnica Num. 37, 17DST0041I | Centro | Lenin Villalba | 18 | Se requiere hacer una conexion con un modem, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex | Requieren 18 sillas, No cuentan con cableado estructurado | Rosa Leticia Arredondo Barrera | https://maps.app.goo.gl/NJo42MTmcLdBdJRY9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 18 sillas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi | 18 |  | Lunes 15 de diciembre de 2025 | N/A | Miércoles 17 de diciembre de 2025
26 | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | Centro | Lenin Villalba | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet, cableado estructurado y tablero electrico | Telmex o Totalplay | Tiene poca humedad el techo | Rosa Leticia Arredondo Barrera | https://maps.app.goo.gl/C81C49h6ULctF88Y9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 10 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi |  |  | Lunes 15 de diciembre de 2025 | Martes 16 de diciembre de 2025 | Miércoles 17 de diciembre de 2025
27 | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | Altos | Silvia Zavala | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado, y contactos distribuidos | Telmex o Starlink | Escritorios Viejo y requeiren 20 sillas, requieren 3 focos, | Maribel Lima Santamaria | https://maps.app.goo.gl/yHFvQ8WPi9WQ8He89 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 |  | Martes 16 de diciembre de 2025 | Miércoles 17 de diciembre de 2025 | Jueves 18 de diciembre de 2025
28 | Yecapixtla, los capulines, Popocatepetl, 17DTV0122G | Altos | Silvia Zavala | 8 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado | Starlink | Se requieren 8 mesas y 8 sillas | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/HPp9pYs2G2H8KDb4A | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 8 sillas - 8 mesas - Internet para el aula - 8 Tarjeta WIFi | 8 | 8 | Martes 16 de diciembre de 2025 | N/A | Jueves 18 de diciembre de 2025
29 | Yecapixtla, los capulines, revolucion social, 17DPR0177K | Altos | Silvia Zavala | 4 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado | Starlink | Se requieren 4 mesas y 4 sillas, requieren lamparas | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/ouGNAjFrZLPVvkwo6 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 4 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi | 4 | 4 | Martes 16 de diciembre de 2025 | N/A | Jueves 18 de diciembre de 2025
30 | Yecapixtla, Texcala, Benito Juarez, 17DPR0503P | Altos | Silvia Zavala | 18 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado | Starlink | Se requieren 18 mesas y 18 sillas, tienen humedad | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/AEx64UN7xpFJvNit8?g_st=ac | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 18 sillas - 18 mesas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi | 18 | 18 | Miércoles 17 de diciembre de 2025 | N/A | Viernes 19 de diciembre de 2025
31 | Yecapixtla, Tezontetelco, Bicentenario 2010, 17DPR0089Q | Altos | Silvia Zavala | 4 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink | Se requieren 2 mesas y 4 sillas | Arizebth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/reyKcK7vFL69GBk5A | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 2 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi | 2 | 4 | Miércoles 17 de diciembre de 2025 | N/A | Viernes 19 de diciembre de 2025
32 | Yecapixtla, Zacahuacatl, Curso Comunitario de Primaria,17KPR0117F | Altos | Silvia Zavala | 2 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado, contactos distribuidos | Starlink | Se requieren 2 mesas y 2 sillas | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/RhLvZDuGVs77DUHr9?g_st=ac | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 2 sillas - 2 mesas - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi | 2 | 2 | Miércoles 17 de diciembre de 2025 | N/A | Viernes 19 de diciembre de 2025
33 | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | Sur | Gustavo Álvarez | 18 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, contacots distribuidos y tablero electrico | Telmex o Megacable | Se encuentran en mal estado se recomienda cambiar | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/XDoEXoUyeDTXgB946 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 18 sillas - 18 mesas - 18 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi | 18 | 18 | Miércoles 7 de enero de 2026 | Jueves 8 de enero de 2026 | Viernes 9 de enero de 2026
34 | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | Sur | Gustavo Álvarez | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex o Megacable | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/DSDpK9zUKpdpuy289 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | Miércoles 7 de enero de 2026 | Jueves 8 de enero de 2026 | Viernes 9 de enero de 2026
35 | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | Sur | Gustavo Álvarez | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: Energia electrica, no tiene internet, no tiene cableado estructurado | Telmex | Tiene filtraciones y la escuela realizara las adeciaciones al igual que la energia electrica | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/tfJKYDzLSwymteqk7 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | Miércoles 7 de enero de 2026 | Jueves 8 de enero de 2026 | Viernes 9 de enero de 2026
36 | Atlatlahucan, Tlatetelco, Lic. Jose Vasconcelos, 17DTV0054Z | Altos | Silvia Zavala | 20 | El aula no tiene internet dedicado, depende de otro salon, se requiere tarjetas WiFi para las PC, cableado estructurado en mal estado | MetroBox, les entrega por Fibra 100 Mbps | Requiere 10 Sillas | Ma. Guadalupe Sigler Aguilar | https://maps.app.goo.gl/iUVCwFZcjB5qkLWs9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 10 sillas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 10 |  | Jueves 8 de enero de 2026 | N/A | Lunes 12 de enero de 2026
37 | Axochiapan, Telixtac, El Porvenir Social, 17DPR0280X | Oriente | Dante Alquicira | 20 | Revisar estado del cableado, y no tienen sillas | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps | Requiere 20 Sillas | Olga Ramirez Garcia | https://maps.app.goo.gl/M1aQ3c28whNhZphX6 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 20 sillas - Internet para el aula -20 Tarjeta WIFi | 20 |  | Viernes 9 de enero de 2026 | N/A | Martes 13 de enero de 2026
38 | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | Sur | Gustavo Álvarez | 12 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado, contactos distribuidos | Megacable o Starlink | Requieren 12 sillas y 12 escritorios, el lugar se calienta arriba de los 32 a 45 C° | Elizabeth Teodoro Aguilar | https://maps.app.goo.gl/KJmwo3oRuFu5j8qo7 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 12 sillas - 12 mesas - 12 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi | 12 | 12 | Lunes 12 de enero de 2026 | Martes 13 de enero de 2026 | Miércoles 14 de enero de 2026
39 | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | Oriente | Dante Alquicira | 2 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink | requieren 2 mesas y 2 sillas | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/K3KZcLLmfQPJNysv9 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 2 sillas - 2 mesas - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi | 2 | 2 | Martes 13 de enero de 2026 | Miércoles 14 de enero de 2026 | Jueves 15 de enero de 2026
40 | Tetela del Volcan, Tetela del Volcan, Prof. Jose Narez Alvarez, 17DPR099O | Altos | Silvia Zavala | 12 |  | Telmex | 1 mesa en mal estado y 4 sillas en mal estado | Janet Jimenez Velazquez | https://maps.app.goo.gl/oBCdynk2VvUuRaTC6 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 4 sillas - 1 mesas - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi | 4 | 1 | Miércoles 14 de enero de 2026 | N/A | Viernes 16 de enero de 2026
41 | Tlaquiltenango, Lorenzo Vazquez, GRAL. Lorenzo Vazquez, 17DTV0091D | Tlaquiltenango | Kenia Franco con apoyo de Gustavo Álvarez | 16 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado | Starlink | Requieren 7 escriotorios y 16 sillas | Ramiro Perez Montes | https://maps.app.goo.gl/QoVZ8vL8zLJjmKVf7 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 16 sillas - 7 mesas - Internet para el aula - 16 Tarjeta WIFi | 16 | 7 | Jueves 15 de enero de 2026 | N/A | Lunes 19 de enero de 2026
42 | Tlaquiltenango, los domidos, gral. lazaro cardenas del rio, 17KPR0020U | Tlaquiltenango | Kenia Franco con apoyo de Gustavo Álvarez | 2 | no hay contactos distribuidos, no hay internet, no tiene cableado | Starlink | requieren 2 mesas y 2 sillas, la energia electrica es panel solar | Ramiro Perez Montes | https://maps.app.goo.gl/c3GEDg7Rk6xdH8M48 | Formato y Fotos | Segunda Fase | - 2 sillas - 2 mesas - Energia panel solar - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi | 2 | 2 | Viernes 16 de enero de 2026 | Lunes 19 de enero de 2026 | Martes 20 de enero de 2026
43 | Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Martires de Chinameca, 17DPR0250C | Centro | Lenin Villalba | 16 | Se requiere hacer un contrato con un ISP | Starlink o Telmex | Reforzar chapa | Diana Aparicio Garcia | https://maps.app.goo.gl/wiXbX8CcBSadCmxE8 | Formato y Fotos | Conflicto de Turno | - Reforzar Chapa - internet para el aula - 16 Tarjeta WiFi |  |  | Lunes 19 de enero de 2026 | N/A | Miércoles 21 de enero de 2026
44 | Huitzilac, Tres Marias, Melchor Ocampo, 17DPR0593Y | Centro | Lenin Villalba | 20 | Se requiere revisar el voltaje, no tiene internet, no tiene cableado estructurado | telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/Q7rDysKh7ir8wjw77 | Formato y Fotos | Conflicto de Turno | - 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi - Revisar conector 220v | 20 | 20 | Martes 20 de enero de 2026 | N/A | Jueves 22 de enero de 2026
45 | Tepalcingo, Buenos Aires, 20 de Noviembre, 17DPR0218U | Oriente | Dante Alquicira | 12 | Falta patch Panel y Switch | Megacable |  | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/Mirg7gn5LNWG6FEq8 | Formato y Fotos | Conflicto de Turno | - 12 Tarjeta WIFi |  |  | Miércoles 21 de enero de 2026 | N/A | Viernes 23 de enero de 2026

## Entrega Caravanas
| Caravana |  |  | Escuelas
| Dia | Municipio | Localidad | Municipio / Localidad / Escuela | Computadoras | Capacitación promotor | Contacto Celular | Ubicación | Documentacion | Requiere
1 | 2026-02-21 | Temixco | Colonia Azteca | Temixco, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, 17DPR0105R | 16 | María del Rosario Martínez Cándido | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/TgPLFH6oR1sPkMhC6 | Formato y Fotos | - 16 sillas - 16 mesas - 16 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 16 Tarjeta WIFi
2 | 2026-03-07 | Jojutla | Tehuixtla | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | 5 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/KHCEH9gCMtiEuP5TA | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 5 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | 20 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/SLh4yQSJx9JTfqQp8 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/JXJSe8X57h9uJRMd9 | Formato y Fotos | - 15 sillas - 15 mesas - 15 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 15 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | 10 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/BGff9gMRu2nUFbFQ9 | Formato y Fotos | - 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
3 | 2026-04-04 | Huitzilac | Tres Marías | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20 | Montserrat Nava Moncada | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/rKGa4poFCQTQHemX8?g_st=ac | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Huitzilac, Tres Marias, Mariano Escobedo, 17DES0030K | 20 | Montserrat Nava Moncada | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/GRxmbZ9EtUPKK5py9 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Huitzilac, Tres Marias, Melchor Ocampo, 17DPR0593Y | 20 | Montserrat Nava Moncada | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/Q7rDysKh7ir8wjw77 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi - Revisar conector 220v
4 | 2026-04-18 | Jonacatepec | Tetelilla | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | 20 | Anahi Barreto Benitez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/ouwjxwER3hB6vBhX8 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | 20 | Anahi BArreto Benitez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/xYrPEhdnoErWjPn48 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
5 | 2026-05-02 | Coatetelco | Cabecera | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12 | Elizabeth Teodoro Aguilar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/KJmwo3oRuFu5j8qo7 | Formato y Fotos | - 12 sillas - 12 mesas - 12 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
6 | 2026-05-16 | Atlatlahucan | Las Minas | Atlatlahucan, Tlatetelco, Lic. Jose Vasconcelos, 17DTV0054Z | 20 | Ma. Guadalupe Sigler Aguilar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/iUVCwFZcjB5qkLWs9 | Formato y Fotos | - 10 sillas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
7 | 2026-05-30 | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Martires de Chinameca, 17DPR0250C | 16 | Diana Aparicio Garcia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/wiXbX8CcBSadCmxE8 | Formato y Fotos | - Reforzar Chapa - internet para el aula - 16 Tarjeta WiFi
8 | 2026-06-13 | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18 | Honorina Coronel Trujillo | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/XDoEXoUyeDTXgB946 | Formato y Fotos | - 18 sillas - 18 mesas - 18 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20 | Honorina Coronel Trujillo | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/DSDpK9zUKpdpuy289 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20 | Honorina Coronel Trujillo | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/tfJKYDzLSwymteqk7 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
9 | 2026-06-27 | Temoac | Huazulco | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20 | Javier Robles Mejia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/yQeME44Gnpqvu1My9 | Formato y Fotos | - 15 sillas - 15 mesas - Energia Electrica - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Ayala, Chinameca, Profr. Jesus Reyes heroles, 17DES0029V | 20 | Javier Robles Mejia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/nd63tvQZZanBvrSs9 | Formato y Fotos | - 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
10 | 2026-07-11 | Tlayacapan | San José de los Laureles | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | 20 | Maribel Lima Santamaria | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/uiQMdvWgDHwHJmM19 | Formato y Fotos | - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20 | Maribel Lima Santamaria | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/yHFvQ8WPi9WQ8He89 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
11 | 2026-07-25 | Ocuituco | Jumiltepec | Yecapixtla, los capulines, Popocatepetl, 17DTV0122G | 8 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/HPp9pYs2G2H8KDb4A | Formato y Fotos | - 8 sillas - 8 mesas - Internet para el aula - 8 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, los capulines, revolucion social, 17DPR0177K | 4 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/ouGNAjFrZLPVvkwo6 | Formato y Fotos | - 4 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, Texcala, Benito Juarez, 17DPR0503P | 18 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/AEx64UN7xpFJvNit8?g_st=ac | Formato y Fotos | - 18 sillas - 18 mesas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | 18 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/cr6nDUXMLRT5gAxL7 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, Tezontetelco, Bicentenario 2010, 17DPR0089Q | 4 | Arizebth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/reyKcK7vFL69GBk5A | Formato y Fotos | - 2 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, Zacahuacatl, Curso Comunitario de Primaria,17KPR0117F | 2 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/RhLvZDuGVs77DUHr9?g_st=ac | Formato y Fotos | - 2 sillas - 2 mesas - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi
12 | 2026-08-08 | Amacuzac | San Gabriel las Palmas | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10 | Rosa Leticia Arredondo Barrera | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/C81C49h6ULctF88Y9 | Formato y Fotos | - 10 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Xochitepec, Xochitepec, Secundaria Tecnica Num. 37, 17DST0041I | 18 | Rosa Leticia Arredondo Barrera | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/NJo42MTmcLdBdJRY9 | Formato y Fotos | - 18 sillas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | 10 | Alberto Baron Salazar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/vG9FVtdjnc55ZjqAA | Formato y Fotos | - 10 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | 10 | Alberto Baron Salazar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/3uRNWu2QoBJWzAVC8 | Formato y Fotos | - internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Axochiapan, Telixtac, El Porvenir Social, 17DPR0280X | 20 | Olga Ramirez Garcia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/M1aQ3c28whNhZphX6 | Formato y Fotos | - 20 sillas - Internet para el aula -20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | 20 | Olga Ramirez Garcia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/7G8Q9yJ4RMSJ4iv79 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20 | Melanie Villegas Bustamante | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/vqna62ZbeM3CnScN9 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | 18 | MIguel Angel Maya Alonso | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/WvXNKyLGQEEv5zXL8 | Formato y Fotos | - internet para el aula - 18 Tarjeta WiFi
|  |  |  | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10 | MIguel Angel Maya Alonso | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/B1LQh9wWutydfbBt6 | Formato y Fotos | - 10 sillas - 10 mesas - 10 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6 | MIguel Angel Maya Alonso | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/A6zkUwFXXGJH8JPZA | Formato y Fotos | - 6 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 6 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20 | Gabriela Salazar Hernández | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/SkcwGzCMyzPDXsvG6 | Formato y Fotos | - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tepalcingo, Buenos Aires, 20 de Noviembre, 17DPR0218U | 12 | Suhita Rodriguez Cortez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/Mirg7gn5LNWG6FEq8 | Formato y Fotos | - 12 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | 12 | Suhita Rodriguez Cortez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/jmDunccPPVk9bzMy7 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2 | Suhita Rodriguez Cortez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/K3KZcLLmfQPJNysv9 | Formato y Fotos | - 2 sillas - 2 mesas - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tetela del Volcan, Tetela del Volcan, Prof. Jose Narez Alvarez, 17DPR099O | 12 | Janet Jimenez Velazquez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/oBCdynk2VvUuRaTC6 | Formato y Fotos | - 4 sillas - 1 mesas - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | 20 | Roberto Ramirez Morales | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/mx48pbHYgyJ2QwJj7 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tlaquiltenango, Lorenzo Vazquez, GRAL. Lorenzo Vazquez, 17DTV0091D | 16 | Ramiro Perez Montes | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/QoVZ8vL8zLJjmKVf7 | Formato y Fotos | - 16 sillas - 7 mesas - Internet para el aula - 16 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tlaquiltenango, los domidos, gral. lazaro cardenas del rio, 17KPR0020U | 2 | Ramiro Perez Montes | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/c3GEDg7Rk6xdH8M48 | Formato y Fotos | - 2 sillas - 2 mesas - Energia panel solar - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20 | Pilar Perez Reyes | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/keJTE2AWDYQer4Hg8 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi

## Aulas Tecnológicas
| Dia | Municipio | Localidad | Municipio / Localidad / Escuela | Computadoras | Capacitación promotor | Contacto Celular | Ubicación | Documentacion | Requiere
1 |  | Atlatlahucan | Las Minas | Atlatlahucan, Tlatetelco, Lic. Jose Vasconcelos, 17DTV0054Z | 20 | Ma. Guadalupe Sigler Aguilar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/iUVCwFZcjB5qkLWs9 | Formato y Fotos | - 10 sillas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
2 |  | Tlayacapan | San José de los Laureles | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | 20 | Maribel Lima Santamaria | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/uiQMdvWgDHwHJmM19 | Formato y Fotos | - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20 | Maribel Lima Santamaria | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/yHFvQ8WPi9WQ8He89 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
3 |  | Yecapixtla | Los Capulines | Yecapixtla, los capulines, Popocatepetl, 17DTV0122G | 8 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/HPp9pYs2G2H8KDb4A | Formato y Fotos | - 8 sillas - 8 mesas - Internet para el aula - 8 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, los capulines, revolucion social, 17DPR0177K | 4 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/ouGNAjFrZLPVvkwo6 | Formato y Fotos | - 4 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi
|  |  | Texcala | Yecapixtla, Texcala, Benito Juarez, 17DPR0503P | 18 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/AEx64UN7xpFJvNit8?g_st=ac | Formato y Fotos | - 18 sillas - 18 mesas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | 18 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/cr6nDUXMLRT5gAxL7 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  | Tezontetelco | Yecapixtla, Tezontetelco, Bicentenario 2010, 17DPR0089Q | 4 | Arizebth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/reyKcK7vFL69GBk5A | Formato y Fotos | - 2 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi
|  |  | Zacahuacatl | Yecapixtla, Zacahuacatl, Curso Comunitario de Primaria,17KPR0117F | 2 | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/RhLvZDuGVs77DUHr9?g_st=ac | Formato y Fotos | - 2 sillas - 2 mesas - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi
4 |  | Hueyapan |  | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | 18 | MIguel Angel Maya Alonso | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/WvXNKyLGQEEv5zXL8 | Formato y Fotos | - internet para el aula - 18 Tarjeta WiFi
|  |  |  | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10 | MIguel Angel Maya Alonso | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/B1LQh9wWutydfbBt6 | Formato y Fotos | - 10 sillas - 10 mesas - 10 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6 | MIguel Angel Maya Alonso | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/A6zkUwFXXGJH8JPZA | Formato y Fotos | - 6 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 6 Tarjeta WIFi
5 |  | Tetela del Volcán |  | Tetela del Volcan, Tetela del Volcan, Prof. Jose Narez Alvarez, 17DPR099O | 12 | Janet Jimenez Velazquez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/oBCdynk2VvUuRaTC6 | Formato y Fotos | - 4 sillas - 1 mesas - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
6 |  | Temixco | Colonia Azteca | Temixco, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, 17DPR0105R | 16 | María del Rosario Martínez Cándido | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/TgPLFH6oR1sPkMhC6 | Formato y Fotos | - 16 sillas - 16 mesas - 16 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 16 Tarjeta WIFi
7 |  | Huitzilac | Tres Marías | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20 | Montserrat Nava Moncada | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/rKGa4poFCQTQHemX8?g_st=ac | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Huitzilac, Tres Marias, Mariano Escobedo, 17DES0030K | 20 | Montserrat Nava Moncada | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/GRxmbZ9EtUPKK5py9 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Huitzilac, Tres Marias, Melchor Ocampo, 17DPR0593Y | 20 | Montserrat Nava Moncada | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/Q7rDysKh7ir8wjw77 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi - Revisar conector 220v
8 |  | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Martires de Chinameca, 17DPR0250C | 16 | Diana Aparicio Garcia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/wiXbX8CcBSadCmxE8 | Formato y Fotos | - Reforzar Chapa - internet para el aula - 16 Tarjeta WiFi
9 |  | Xochitepec | Xochitepec | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10 | Rosa Leticia Arredondo Barrera | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/C81C49h6ULctF88Y9 | Formato y Fotos | - 10 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Xochitepec, Xochitepec, Secundaria Tecnica Num. 37, 17DST0041I | 18 | Rosa Leticia Arredondo Barrera | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/NJo42MTmcLdBdJRY9 | Formato y Fotos | - 18 sillas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
10 |  | Jiutepec |  | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20 | Gabriela Salazar Hernández | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/SkcwGzCMyzPDXsvG6 | Formato y Fotos | - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
11 |  | Yautepec |  | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20 | Pilar Perez Reyes | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/keJTE2AWDYQer4Hg8 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
12 |  | Jonacatepec | Tetelilla | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | 20 | Anahi Barreto Benitez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/ouwjxwER3hB6vBhX8 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | 20 | Anahi BArreto Benitez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/xYrPEhdnoErWjPn48 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
13 |  | Ayala | Chinameca | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20 | Javier Robles Mejia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/yQeME44Gnpqvu1My9 | Formato y Fotos | - 15 sillas - 15 mesas - Energia Electrica - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Ayala, Chinameca, Profr. Jesus Reyes heroles, 17DES0029V | 20 | Javier Robles Mejia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/nd63tvQZZanBvrSs9 | Formato y Fotos | - 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
14 |  | Axochiapan |  | Axochiapan, Telixtac, El Porvenir Social, 17DPR0280X | 20 | Olga Ramirez Garcia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/M1aQ3c28whNhZphX6 | Formato y Fotos | - 20 sillas - Internet para el aula -20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | 20 | Olga Ramirez Garcia | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/7G8Q9yJ4RMSJ4iv79 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
15 |  | Cuautla |  | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20 | Melanie Villegas Bustamante | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/vqna62ZbeM3CnScN9 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
16 |  | Tepalcingo |  | Tepalcingo, Buenos Aires, 20 de Noviembre, 17DPR0218U | 12 | Suhita Rodriguez Cortez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/Mirg7gn5LNWG6FEq8 | Formato y Fotos | - 12 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | 12 | Suhita Rodriguez Cortez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/jmDunccPPVk9bzMy7 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2 | Suhita Rodriguez Cortez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/K3KZcLLmfQPJNysv9 | Formato y Fotos | - 2 sillas - 2 mesas - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi
17 |  | Xoxocotla | Xoxocotla | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | 10 | Alberto Baron Salazar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/vG9FVtdjnc55ZjqAA | Formato y Fotos | - 10 Tarjeta WIFi
|  |  | Xoxocotla | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | 10 | Alberto Baron Salazar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/3uRNWu2QoBJWzAVC8 | Formato y Fotos | - internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
18 |  | Jojutla | Tehuixtla | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | 5 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/KHCEH9gCMtiEuP5TA | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 5 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | 20 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/SLh4yQSJx9JTfqQp8 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/JXJSe8X57h9uJRMd9 | Formato y Fotos | - 15 sillas - 15 mesas - 15 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 15 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | 10 | Rosa Simon Chavez | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/BGff9gMRu2nUFbFQ9 | Formato y Fotos | - 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
19 |  | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18 | Honorina Coronel Trujillo | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/XDoEXoUyeDTXgB946 | Formato y Fotos | - 18 sillas - 18 mesas - 18 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20 | Honorina Coronel Trujillo | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/DSDpK9zUKpdpuy289 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20 | Honorina Coronel Trujillo | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/tfJKYDzLSwymteqk7 | Formato y Fotos | - 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
20 |  | Coatetelco | Cabecera | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12 | Elizabeth Teodoro Aguilar | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/KJmwo3oRuFu5j8qo7 | Formato y Fotos | - 12 sillas - 12 mesas - 12 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
21 |  | Tlaltizapan |  | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | 20 | Roberto Ramirez Morales | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/mx48pbHYgyJ2QwJj7 | Formato y Fotos | - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
22 |  | Tlaquiltenango |  | Tlaquiltenango, Lorenzo Vazquez, GRAL. Lorenzo Vazquez, 17DTV0091D | 16 | Ramiro Perez Montes | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/QoVZ8vL8zLJjmKVf7 | Formato y Fotos | - 16 sillas - 7 mesas - Internet para el aula - 16 Tarjeta WIFi
|  |  |  | Tlaquiltenango, los domidos, gral. lazaro cardenas del rio, 17KPR0020U | 2 | Ramiro Perez Montes | xxx-xxx-xx-xx | https://maps.app.goo.gl/c3GEDg7Rk6xdH8M48 | Formato y Fotos | - 2 sillas - 2 mesas - Energia panel solar - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi
664
[5 empty] | Equipos | Escuelas | Avance Comp | Avance Esc
|  |  |  | Entregadas | 650 | 43 | 97.89% | 95.56%
|  |  |  | Pendientes | 14 | 2 | 2.108% | 4.444%
|  |  |  | Por aclarar | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 664 | 45

## Adqui. Primera Fase (hidden)
Adquisicion Primera Fase (12 Escuelas)
Municipio / Localidad / Escuela |  | Computadoras | AP |  |  |  | Adaptador WiFi |  |  | ISP - Telmex FO
|  |  | Modelo | Cantidad | Precio Fabricante | PoE Precio Fabricante | Modelo | Cantidad | Precio Office Depot | Paquete | Cantidad | Precio * mes | Precio de instalacion
1 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | 18 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 18 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
2 | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | 20 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 20 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
3 | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | 20 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 20 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
4 | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | 20 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 20 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
5 | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | 12 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 12 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
6 | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | 18 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 18 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
7 | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | 20 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 20 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
8 | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | 20 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 20 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
9 | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | 5 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 5 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
10 | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | 20 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 20 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
11 | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | 10 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 10 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
12 | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | 10 | U6 Pro | 1 | 3760 | 189 | Archer T3U PLUS | 10 | 429 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600
|  |  |  | 12 | 45120 | 2268 |  | 193 | 82797 |  | 12 | 7788 | 19200
[5 empty] | 47388 |  |  | 82797 |  |  |  | 26988
Los $26,988 son en total de las 12 escuelas de la primera fase, que incluye su instalacion mas el primer mes de servicio de internet simetrico, posteriorimente serian $7,788 por mes de las 12 escuelas de esta primera fase.

## Hoja 10
Requiere | Mesas | Sillas | Instalacion Electrica completa
- Internet para el aula - 5 Tarjeta WIFi
- Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
- 15 sillas - 15 mesas - 15 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 15 Tarjeta WIFi | 15 | 15 | 1 | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15
- 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi | 10 | 10
- 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | 1 | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20
- 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20
- 20 sillas - 20 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi - Revisar conector 220v | 20 | 20
- Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
- Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
- 12 sillas - 12 mesas - 12 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi | 12 | 12 | 1 | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12
- 10 sillas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  | 10
- Reforzar Chapa - internet para el aula - 16 Tarjeta WiFi
- 18 sillas - 18 mesas - 18 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi | 18 | 18 | 1 | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18
- 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | 1 | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20
- 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | 1 | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20
- 15 sillas - 15 mesas - Energia Electrica - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 15 | 15 | 1 | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20
- 10 sillas - 10 mesas - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 10 | 10
- 20 Tarjeta WIFi
- 20 sillas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  | 20 | 1 | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20
- 8 sillas - 8 mesas - Internet para el aula - 8 Tarjeta WIFi | 8 | 8
- 4 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi | 4 | 4
- 18 sillas - 18 mesas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi | 18 | 18
- Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi
- 2 sillas - 4 mesas - Internet para el aula - 4 Tarjeta WIFi | 4 | 2
- 2 sillas - 2 mesas - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi | 2 | 2
- 10 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi |  |  | 1 | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10
- 18 sillas - Internet para el aula - 18 Tarjeta WIFi |  | 18
- 10 Tarjeta WIFi
- internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi
- 20 sillas - Internet para el aula -20 Tarjeta WIFi |  | 20
- Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
- 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | 1 | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20
- internet para el aula - 18 Tarjeta WiFi
- 10 sillas - 10 mesas - 10 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 10 Tarjeta WIFi | 10 | 10 | 1 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10
- 6 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 6 Tarjeta WIFi |  |  | 1 | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6
- 20 contactos electricos dobles - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi |  |  | 1 | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20
- 12 Tarjeta WIFi
- Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi
- 2 sillas - 2 mesas - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi | 2 | 2 | 1 | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2
- 4 sillas - 1 mesas - Internet para el aula - 12 Tarjeta WIFi | 1 | 4
- Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi
- 16 sillas - 7 mesas - Internet para el aula - 16 Tarjeta WIFi | 7 | 16
- 2 sillas - 2 mesas - Energia panel solar - 2 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 2 Tarjeta WIFi | 2 | 2
- 20 sillas - 20 mesas - 20 contactos electricos dobles y tablero - Internet para el aula - 20 Tarjeta WIFi | 20 | 20 | 1 | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20
| 278 | 356 | 15 |  | 233

## Hoja 11
Escuela | N° Computadoras
Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15
Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20
Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12
Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18
Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20
Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20
Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20
Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20
Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10
Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20
Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10
Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6
Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20
Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2
Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20
233

## Adqui. total 45 escuelas
Adquisicion Primera Fase (12 Escuelas)
Municipio / Localidad / Escuela |  | Computadoras | AP |  |  |  | Adaptador WiFi |  |  |  | ISP - Telmex FO
|  |  | Modelo | Cantidad | Precio Fabricante | PoE Precio Fabricante | Modelo | Cantidad | TDI | Total | Paquete | Cantidad | Precio * mes | Precio de instalacion | Tiempo instalación TELMEX
1 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | 18 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 18 | 185.6 | 3340.8 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
2 | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
3 | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
4 | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 10 Dias
5 | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | 12 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 12 | 185.6 | 2227.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
6 | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | 18 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 18 | 185.6 | 3340.8 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
7 | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
8 | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
9 | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | 5 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 5 | 185.6 | 928 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
10 | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
11 | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | 10 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 10 | 185.6 | 1856 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
12 | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | 10 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 10 | 185.6 | 1856 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
13 | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
14 | Ayala, Chinameca, Profr. Jesus Reyes heroles, 17DES0029V | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
15 | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
16 | Huitzilac, Tres Marias, Mariano Escobedo, 17DES0030K | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
17 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 10 | 185.6 | 1856 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
18 | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 6 | 185.6 | 1113.6 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
19 | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 15 | 185.6 | 2784 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
20 | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | 10 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 10 | 185.6 | 1856 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
21 | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
22 | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
23 | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
24 | Temixco, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, 17DPR0105R | 16 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 0 | 185.6 | 0 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
25 | Xochitepec, Xochitepec, Secundaria Tecnica Num. 37, 17DST0041I | 18 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 18 | 185.6 | 3340.8 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
26 | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 10 | 185.6 | 1856 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
27 | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 10 Dias
28 | Yecapixtla, los capulines, Popocatepetl, 17DTV0122G | 8 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 8 | 185.6 | 1484.8 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
29 | Yecapixtla, los capulines, revolucion social, 17DPR0177K | 4 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 4 | 185.6 | 742.4 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
30 | Yecapixtla, Texcala, Benito Juarez, 17DPR0503P | 18 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 18 | 185.6 | 3340.8 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
31 | Yecapixtla, Tezontetelco, Bicentenario 2010, 17DPR0089Q | 4 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 4 | 185.6 | 742.4 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
32 | Yecapixtla, Zacahuacatl, Curso Comunitario de Primaria,17KPR0117F | 2 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 2 | 185.6 | 371.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
33 | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 18 | 185.6 | 3340.8 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 10 Dias
34 | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
35 | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
36 | Atlatlahucan, Tlatetelco, Lic. Jose Vasconcelos, 17DTV0054Z | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
37 | Axochiapan, Telixtac, El Porvenir Social, 17DPR0280X | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 10 Dias
38 | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 12 | 185.6 | 2227.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
39 | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 2 | 185.6 | 371.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
40 | Tetela del Volcan, Tetela del Volcan, Prof. Jose Narez Alvarez, 17DPR099O | 12 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 12 | 185.6 | 2227.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
41 | Tlaquiltenango, Lorenzo Vazquez, GRAL. Lorenzo Vazquez, 17DTV0091D | 16 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 16 | 185.6 | 2969.6 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
42 | Tlaquiltenango, los domidos, gral. lazaro cardenas del rio, 17KPR0020U | 2 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 2 | 185.6 | 371.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | 2026-05-01
43 | Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Martires de Chinameca, 17DPR0250C | 16 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 16 | 185.6 | 2969.6 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
44 | Huitzilac, Tres Marias, Melchor Ocampo, 17DPR0593Y | 20 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 20 | 185.6 | 3712 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
45 | Tepalcingo, Buenos Aires, 20 de Noviembre, 17DPR0218U | 12 | U7 Pro | 1 | 4233 | 464 | Adaptador USB – WiFi Tp-Link | 12 | 185.6 | 2227.2 | 250Mbps Simetrico | 1 | 649 | 1600 | Inmediato
|  | 664 |  | 45 | 190485 | 20880 |  | 648 |  | 120268.8 |  | 45 | 29205 | 72000
| AP + PoE + WiFi adapter |  |  |  | 211365 |  |  | Total | 139511.808 |  |  |  | 101205
350876.808
| Concepto | Cantidad | Precio Unitario (MXN) | Costo Total (MXN)
| Adaptadores USB WiFi | 648 | 215.3 | 139514.4
| Access Points U7 Pro | 45 | 4233 | 190485
| Inyectores PoE | 45 | 464 | 20880
| Instalación ISP | 45 | 1600 | 72000
| Total inversión inicial |  |  | 422879.4
| Concepto | Cantidad | Precio Unitario (MXN) | Costo Mensual Total (MXN)
| Renta ISP | 45 | 649 | 29205 | 350460
| Concepto | Monto (MXN)
| Inversión base | 422879.4
| Escenario +20% | 507455.28
| Escenario +25% | 528599.25
| Concepto | Cantidad | Precio (MXN) | Costo Total (MXN) | 20% Sobre Consto Total
| Mesas | 278 | 1740 | 483720 | 580464
| Sillas | 256 | 812 | 207872 | 249446.4
| Instalaciones eléctricas completas (tablero + contactos dobles) | 15 | ------ | ------ | ------
| Escuela | No. Computadoras | Costo Instalación (MXN)
| Jojutla, Mártires de la Revolución | 15 | 40000
| Huitzilac, José Ma. Morelos y Pavón | 20 | 40000
| Coatetelco, Cuauhtémoc | 12 | 30000
| Zacatepec, 16 de septiembre | 18 | 40000
| Zacatepec, Defensores de la República | 20 | 40000
| Zacatepec, Vicente Guerrero | 20 | 40000
| Ayala, Mártir de Chinameca | 20 | 40000
| Tlayacapan, Niños Héroes | 20 | 40000
| Xochitepec, 15 de septiembre | 10 | 30000
| Cuautla, Cuauhtémoc | 20 | 40000
| Hueyapan, EMSAD 05 | 10 | 30000
| Hueyapan, Olivar | 6 | 20000
| Jiutepec, Alfonso Ruiz Rodríguez | 20 | 40000
| Tepalcingo, Hidalgo y Juárez | 2 | 20000
| Yautepec, Emiliano Zapata | 20 | 40000
| TOTAL | 233 | $530,000 MXN

## Ubicación
Caravana |  |  | Escuelas
Dia | Municipio | Localidad | Municipio / Localidad / Escuela | Ubicación
| Jojutlas | Tehuixtla | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | https://maps.app.goo.gl/BGff9gMRu2nUFbFQ9
|  |  | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | https://maps.app.goo.gl/SLh4yQSJx9JTfqQp8
|  |  | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | https://maps.app.goo.gl/KHCEH9gCMtiEuP5TA
|  |  | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | https://maps.app.goo.gl/JXJSe8X57h9uJRMd9

## 1° Fase (hidden)
| Total de equipos |  | 251 |  | Equipos para entregar |  | 241
| Municipio / Localidad / Escuela | Computadoras Contempladas | Computadoras para entregarles | Observaciones | Propuesta de ISP | Mobiliario | Capacitación promotor | Ubicación | Se puede realizar entrega | Documentacion | Anotaciones
1 | Atlatlahucan, Tlatetelco, Lic. Jose Vasconcelos, 17DTV0054Z | 20 | 20 | El aula no tiene internet dedicado, depende de otro salon, se requiere tarjetas WiFi para las PC, cableado estructurado en mal estado | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Requiere 10 Sillas | Ma. Guadalupe Sigler Aguilar | https://maps.app.goo.gl/iUVCwFZcjB5qkLWs9 | Si | Formato y Fotos | ok
2 | Ayala, Chinameca, Profr. Jesus Reyes heroles, 17DES0029V | 20 | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet y cableado estructurado | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Requieren 10 mesas y 10 sillas | Javier Robles Mejia | https://maps.app.goo.gl/nd63tvQZZanBvrSs9 | Si | Formato y Fotos | Quedarian pendiente 10, ya que no cuentas con mobiliario suficiente o en su caso, contemplar otra escuela
3 | Axochiapan, Telixtac, El Porvenir Social, 17DPR0280X | 20 | 20 | Revisar estado del cableado, y no tienen sillas | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Requiere 20 Sillas | Olga Ramirez Garcia | https://maps.app.goo.gl/M1aQ3c28whNhZphX6 | Si | Formato y Fotos
4 | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | 20 | 20 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC, Internet muy basico (10Mbps) no es el adecuado | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Requiere 20 Sillas | Olga Ramirez Garcia | https://maps.app.goo.gl/7G8Q9yJ4RMSJ4iv79 | Si | Formato y Fotos
5 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | 18 | 18 |  | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes |  | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/WvXNKyLGQEEv5zXL8 | Si | Formato y Fotos
6 | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | 5 | 5 | Cableado estructurado rematado solo en nodo, se requiere terminar el cableado | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes |  | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/KHCEH9gCMtiEuP5TA | Si | Formato y Fotos
7 | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | 20 | 20 | Se requiere hacer un contrato con un ISP, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes |  | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/SLh4yQSJx9JTfqQp8 | Si | Formato y Fotos
8 | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | 20 | 20 | Mesas y sillas en mal estado, cableado estructurado requiere revisión | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Escritorios y sillas en mas estado, revisar cableado | Anahi BArreto Benitez | https://maps.app.goo.gl/xYrPEhdnoErWjPn48 | Si | Formato y Fotos
9 | Tetela del Volcan, Tetela del Volcan, Prof. Jose Narez Alvarez, 17DPR099O | 12 | 12 |  | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | 1 mesa en mal estado y 4 sillas en mal estado | Janet Jimenez Velazquez | https://maps.app.goo.gl/oBCdynk2VvUuRaTC6 | Si | Formato y Fotos
10 | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | 20 | 20 | Se requiere hacer un contrato con un ISP, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC o cableado ya que tienen la ducteria | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Adecuacion del Cableado estructurado | Roberto Ramirez Morales | https://maps.app.goo.gl/mx48pbHYgyJ2QwJj7 | Si | Formato y Fotos
11 | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | 20 | 20 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC (Comentan que pueden instalar el cableado estructurado ) | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | No cuentan con cableado estructurado | Maribel Lima Santamaria | https://maps.app.goo.gl/uiQMdvWgDHwHJmM19 | Si | Formato y Fotos
12 | Xochitepec, Xochitepec, Secundaria Tecnica Num. 37, 17DST0041I | 18 | 18 | Se requiere hacer una conexion con un modem, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Requieren 18 sillas, No cuentan con cableado estructurado | Rosa Leticia Arredondo Barrera | https://maps.app.goo.gl/NJo42MTmcLdBdJRY9 | Si | Formato y Fotos
13 | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | 10 | 10 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes |  | Alberto Baron Salazar | https://maps.app.goo.gl/vG9FVtdjnc55ZjqAA | Si | Formato y Fotos
14 | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | 10 | 10 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC, y hacer instalacion para 1 modem | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes |  | Alberto Baron Salazar | https://maps.app.goo.gl/3uRNWu2QoBJWzAVC8 | Si | Formato y Fotos
15 | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | 18 | 18 | No cuentan con sillas, Internet muy basico (6Mbps) no es el adecuado | Telmex Fibra 100 Mbps Simetrico ¦ Instalacion $1600, $399 x mes | Requieren 18 Sillas | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/cr6nDUXMLRT5gAxL7 | Si | Formato y Fotos

## 2° Fase (hidden)
| Total de equipos |  | 365
| Municipio / Localidad / Escuela | Computadoras | Observaciones | ISP | Mobiliario | Cámara | Capacitación promotor | Ubicación | Se puede realizar entrega | Documentacion
1 | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: energia electrica, internet | Telmex | Requieren 15 mesas y 15 sillas se requiere revisar cableado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Javier Robles Mejia | https://maps.app.goo.gl/yQeME44Gnpqvu1My9 | No | Formato y Fotos
2 | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado, contactos distribuidos | Megacable o Starlink | Requieren 12 sillas y 12 escritorios, el lugar se calienta arriba de los 32 a 45 C° | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Elizabeth Teodoro Aguilar | https://maps.app.goo.gl/KJmwo3oRuFu5j8qo7 | No | Formato y Fotos
3 | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20 | No hay contactos electricos distribuidos, no tienen cableado estructurado y el aula no cuenta con internet | Telmex | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Melanie Villegas Bustamante | https://maps.app.goo.gl/vqna62ZbeM3CnScN9 | No | Formato y Fotos
4 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Rquieren 10 mesas y 10 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/B1LQh9wWutydfbBt6 | No | Formato y Fotos
5 | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/A6zkUwFXXGJH8JPZA | No | Formato y Fotos
6 | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/rKGa4poFCQTQHemX8?g_st=ac | No | Formato y Fotos
7 | Huitzilac, Tres Marias, Mariano Escobedo, 17DES0030K | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet | Telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas, el cableado se debe revisar | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/GRxmbZ9EtUPKK5py9 | No | Formato y Fotos
8 | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20 | No hay contactos electricos distribuidos, no tienen internet y no tienen cableado estructurado | Telmex o Totalplay |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Gabriela Salazar Hernández | https://maps.app.goo.gl/SkcwGzCMyzPDXsvG6 | No | Formato y Fotos
9 | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet, cableado estructurado y tablero electrico | Telmex o Starlink | las mesas y sillas no son las adecuadas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/JXJSe8X57h9uJRMd9 | No | Formato y Fotos
10 | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado | Telmex o Starlink | Requieren 10 mesas y 10 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/BGff9gMRu2nUFbFQ9 | No | Formato y Fotos
11 | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado | Telmex o Megacable | Se encuentran en mal estado se recomienda cambiar, requieren focos | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Anahi Barreto Benitez | https://maps.app.goo.gl/ouwjxwER3hB6vBhX8 | No | Formato y Fotos
12 | Temixco, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, 17DPR0105R | 16 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Totalplay | Requieren 16 sillas, 16 mesas, 8 lamparas y todas las adeciaciones electricas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | María del Rosario Martínez Cándido | https://maps.app.goo.gl/TgPLFH6oR1sPkMhC6 | No | Formato y Fotos
13 | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | 12 | Internet muy basico (10Mbps) no es el adecuado | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/jmDunccPPVk9bzMy7 | No | Formato y Fotos
14 | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink | requieren 2 mesas y 2 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/K3KZcLLmfQPJNysv9 | No | Formato y Fotos
15 | Tlaquiltenango, Lorenzo Vazquez, GRAL. Lorenzo Vazquez, 17DTV0091D | 16 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado | Starlink | Requieren 7 escriotorios y 16 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Ramiro Perez Montes | https://maps.app.goo.gl/QoVZ8vL8zLJjmKVf7 | No | Formato y Fotos
16 | Tlaquiltenango, los domidos, gral. lazaro cardenas del rio, 17KPR0020U | 2 | no hay contactos distribuidos, no hay internet, no tiene cableado | Starlink | requieren 2 mesas y 2 sillas, la energia electrica es panel solar | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Ramiro Perez Montes | https://maps.app.goo.gl/c3GEDg7Rk6xdH8M48 | No | Formato y Fotos
17 | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado, y contactos distribuidos | Telmex o Starlink | Escritorios Viejo y requeiren 20 sillas, requieren 3 focos, | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Maribel Lima Santamaria | https://maps.app.goo.gl/yHFvQ8WPi9WQ8He89 | No | Formato y Fotos
18 | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet, cableado estructurado y tablero electrico | Telmex o Totalplay | Tiene poca humedad el techo | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Leticia Arredondo Barrera | https://maps.app.goo.gl/C81C49h6ULctF88Y9 | No | Formato y Fotos
19 | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Pilar Perez Reyes | https://maps.app.goo.gl/keJTE2AWDYQer4Hg8 | No | Formato y Fotos
20 | Yecapixtla, los capulines, Popocatepetl, 17DTV0122G | 8 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado | Starlink | Se requieren 8 mesas y 8 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/HPp9pYs2G2H8KDb4A | No | Formato y Fotos
21 | Yecapixtla, los capulines, revolucion social, 17DPR0177K | 4 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado | Starlink | Se requieren 4 mesas y 4 sillas, requieren lamparas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/ouGNAjFrZLPVvkwo6 | No | Formato y Fotos
22 | Yecapixtla, Texcala, Benito Juarez, 17DPR0503P | 18 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado | Starlink | Se requieren 18 mesas y 18 sillas, tienen humedad | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/AEx64UN7xpFJvNit8?g_st=ac | No | Formato y Fotos
23 | Yecapixtla, Tezontetelco, Bicentenario 2010, 17DPR0089Q | 4 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink | Se requieren 2 mesas y 4 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizebth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/reyKcK7vFL69GBk5A | No | Formato y Fotos
24 | Yecapixtla, Zacahuacatl, Curso Comunitario de Primaria,17KPR0117F | 2 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado, contactos distribuidos | Starlink | Se requieren 2 mesas y 2 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/RhLvZDuGVs77DUHr9?g_st=ac | No | Formato y Fotos
25 | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, contacots distribuidos y tablero electrico | Telmex o Megacable | Se encuentran en mal estado se recomienda cambiar | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/XDoEXoUyeDTXgB946 | No | Formato y Fotos
26 | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex o Megacable | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/DSDpK9zUKpdpuy289 | No | Formato y Fotos
27 | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: Energia electrica, no tiene internet, no tiene cableado estructurado | Telmex | Tiene filtraciones y la escuela realizara las adeciaciones al igual que la energia electrica | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/tfJKYDzLSwymteqk7 | No | Formato y Fotos

## 3° Fase (hidden)
| Total de equipos |  | 664 | Equipos para entrega |  | 243 | Equipos en espera |  | 421
| Municipio / Localidad / Escuela | Computadoras | Observaciones | ISP | Mobiliario | Cámara | Capacitación promotor | Ubicación | Se puede realizar entrega | Documentacion
1 | Atlatlahucan, Tlatetelco, Lic. Jose Vasconcelos, 17DTV0054Z | 20 | El aula no tiene internet dedicado, depende de otro salon, se requiere tarjetas WiFi para las PC, cableado estructurado en mal estado | MetroBox, les entrega por Fibra 100 Mbps | Requiere 10 Sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Ma. Guadalupe Sigler Aguilar | https://maps.app.goo.gl/iUVCwFZcjB5qkLWs9 | Si | Formato y Fotos
2 | Axochiapan, Telixtac, El Porvenir Social, 17DPR0280X | 20 | Revisar estado del cableado, y no tienen sillas | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps | Requiere 20 Sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Olga Ramirez Garcia | https://maps.app.goo.gl/M1aQ3c28whNhZphX6 | Si | Formato y Fotos
3 | Axochiapan, Telixtac, Escuela Secundaria Tecnica Num. 29, 17DST0036X | 20 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC, Internet muy basico (10Mbps) no es el adecuado | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps | Requiere 20 Sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Olga Ramirez Garcia | https://maps.app.goo.gl/7G8Q9yJ4RMSJ4iv79 | Si | Formato y Fotos
4 | Ayala, Chinameca, Martir de Chinameca, 17DPR0486P | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: energia electrica, internet | Telmex | Requieren 15 mesas y 15 sillas se requiere revisar cableado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Javier Robles Mejia | https://maps.app.goo.gl/yQeME44Gnpqvu1My9 | No | Formato y Fotos
5 | Ayala, Chinameca, Profr. Jesus Reyes heroles, 17DES0029V | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet y cableado estructurado | Telmex | Requieren 10 mesas y 10 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Javier Robles Mejia | https://maps.app.goo.gl/nd63tvQZZanBvrSs9 | No | Formato y Fotos
6 | Coatetelco, Colonia Benito Juarez, Cuauhtemoc, 17DPR0476I | 12 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado, contactos distribuidos | Megacable o Starlink | Requieren 12 sillas y 12 escritorios, el lugar se calienta arriba de los 32 a 45 C° | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Elizabeth Teodoro Aguilar | https://maps.app.goo.gl/KJmwo3oRuFu5j8qo7 | No | Formato y Fotos
7 | Cuautla, Ampliacion Iztaccihuatl, Cuauhtemoc, 17DPR0407M | 20 | No hay contactos electricos distribuidos, no tienen cableado estructurado y el aula no cuenta con internet | Telmex | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Melanie Villegas Bustamante | https://maps.app.goo.gl/vqna62ZbeM3CnScN9 | No | Formato y Fotos
8 | Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Martires de Chinameca, 17DPR0250C | 16 | Se requiere hacer un contrato con un ISP | Starlink o Telmex | Reforzar chapa | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Diana Aparicio Garcia | https://maps.app.goo.gl/wiXbX8CcBSadCmxE8 | Conflicto de turnos | Formato y Fotos
9 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, Emiliano Zapata, 17DPR0359T | 18 |  | Telmex |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/WvXNKyLGQEEv5zXL8 | Si | Formato y Fotos
10 | Hueyapan, Barrio de San Miguel, EMSAD 05, 17EMS0004U | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Rquieren 10 mesas y 10 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/B1LQh9wWutydfbBt6 | No | Formato y Fotos
11 | Hueyapan, Olivar, Olivar, 17DPB0004S | 6 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | MIguel Angel Maya Alonso | https://maps.app.goo.gl/A6zkUwFXXGJH8JPZA | No | Formato y Fotos
12 | Huitzilac, Huitzilac, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0042W | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/rKGa4poFCQTQHemX8?g_st=ac | No | Formato y Fotos
13 | Huitzilac, Tres Marias, Mariano Escobedo, 17DES0030K | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet | Telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas, el cableado se debe revisar | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/GRxmbZ9EtUPKK5py9 | No | Formato y Fotos
14 | Huitzilac, Tres Marias, Melchor Ocampo, 17DPR0593Y | 20 | Se requiere revisar el voltaje, no tiene iinternet, no tiene cableado estructurado | telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Montserrat Nava Moncada | https://maps.app.goo.gl/Q7rDysKh7ir8wjw77 | Conflicto de turnos | Formato y Fotos
15 | Jiutepec, Loma Bonita, Alfonso Ruiz Rodriguez, 17DPR0095A | 20 | No hay contactos electricos distribuidos, no tienen internet y no tienen cableado estructurado | Telmex o Totalplay |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Gabriela Salazar Hernández | https://maps.app.goo.gl/SkcwGzCMyzPDXsvG6 | No | Formato y Fotos
16 | Jojutla, Chisco, Emiliano Zapata, 17DPR0632J | 5 | Cableado estructurado rematado solo en nodo, se requiere terminar el cableado | Starlink ya que Redlink solo da 10 Mbps, no hay otro provedor |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/KHCEH9gCMtiEuP5TA | Si | Formato y Fotos
17 | Jojutla, Chisco, Martires del Agrarismo, 17DTV0068C | 20 | Se requiere hacer un contrato con un ISP, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/SLh4yQSJx9JTfqQp8 | Si | Formato y Fotos
18 | Jojutla, Rio Seco, Martires de la Revolucion, 17DPR0554W | 15 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet, cableado estructurado y tablero electrico | Telmex o Starlink | las mesas y sillas no son las adecuadas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/JXJSe8X57h9uJRMd9 | No | Formato y Fotos
19 | Jojutla, Vicente Aranda, Miguel Hidalgo, 17DPR0710X | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado | Telmex o Starlink | Requieren 10 mesas y 10 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Simon Chavez | https://maps.app.goo.gl/BGff9gMRu2nUFbFQ9 | No | Formato y Fotos
20 | Jonacatepec, San Martin, Teodoro Rivera Bobadilla, 17DES0051X | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado | Telmex o Megacable | Se encuentran en mal estado se recomienda cambiar, requieren focos | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Anahi Barreto Benitez | https://maps.app.goo.gl/ouwjxwER3hB6vBhX8 | No | Formato y Fotos
21 | Jonacatepec, Tetelilla, Jose Ma. Morelos y Pavon, 17DPR0698S | 20 | Mesas y sillas en mal estado, cableado estructurado requiere revisión | Megacable | Escritorios y sillas en mas estado, revisar cableado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Anahi BArreto Benitez | https://maps.app.goo.gl/xYrPEhdnoErWjPn48 | Si | Formato y Fotos
22 | Temixco, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, 17DPR0105R | 16 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Totalplay | Requieren 16 sillas, 16 mesas, 8 lamparas y todas las adeciaciones electricas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | María del Rosario Martínez Cándido | https://maps.app.goo.gl/TgPLFH6oR1sPkMhC6 | No | Formato y Fotos
23 | Tepalcingo, Buenos Aires, 20 de Noviembre, 17DPR0218U | 12 | Falta patch Panel y Switch | Megacable |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/Mirg7gn5LNWG6FEq8 | Conflicto de turnos | Formato y Fotos
24 | Tepalcingo, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, 17DPR1023O | 12 | Internet muy basico (10Mbps) no es el adecuado | Megacable, IZZI o StarLink , ya que tienen telmex y no les dan mas de 10Mbps |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/jmDunccPPVk9bzMy7 | Si | Formato y Fotos
25 | Tepalcingo, Pitzotlan, Hidalgo y Juarez, 17KPR0018F | 2 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink | requieren 2 mesas y 2 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Suhita Rodriguez Cortez | https://maps.app.goo.gl/K3KZcLLmfQPJNysv9 | No | Formato y Fotos
26 | Tetela del Volcan, Tetela del Volcan, Prof. Jose Narez Alvarez, 17DPR099O | 12 |  | Telmex | 1 mesa en mal estado y 4 sillas en mal estado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Janet Jimenez Velazquez | https://maps.app.goo.gl/oBCdynk2VvUuRaTC6 | Si | Formato y Fotos
27 | Tlaltizapan, Acamilpa, Coronel Jose Cruz Salazar, 17DPR0537F | 20 | Se requiere hacer un contrato con un ISP, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC o cableado ya que tienen la ducteria | Telmex o Starlink | Adecuacion del Cableado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Roberto Ramirez Morales | https://maps.app.goo.gl/mx48pbHYgyJ2QwJj7 | Si | Formato y Fotos
28 | Tlaquiltenango, Lorenzo Vazquez, GRAL. Lorenzo Vazquez, 17DTV0091D | 16 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, cableado estructurado | Starlink | Requieren 7 escriotorios y 16 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Ramiro Perez Montes | https://maps.app.goo.gl/QoVZ8vL8zLJjmKVf7 | No | Formato y Fotos
29 | Tlaquiltenango, los domidos, gral. lazaro cardenas del rio, 17KPR0020U | 2 | no hay contactos distribuidos, no hay internet, no tiene cableado | Starlink | requieren 2 mesas y 2 sillas, la energia electrica es panel solar | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Ramiro Perez Montes | https://maps.app.goo.gl/c3GEDg7Rk6xdH8M48 | No | Formato y Fotos
30 | Tlayacapan, Colonia el Plan, Secundaria Tecnica numero 6, 17DST0006C | 20 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC (Comentan que pueden instalar el cableado estructurado ) | Telmex | No cuentan con cableado estructurado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Maribel Lima Santamaria | https://maps.app.goo.gl/uiQMdvWgDHwHJmM19 | Si | Formato y Fotos
31 | Tlayacapan, Nacatongo, NIños Heroes, 17DPR0858P | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado, y contactos distribuidos | Telmex o Starlink | Escritorios Viejo y requeiren 20 sillas, requieren 3 focos, | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Maribel Lima Santamaria | https://maps.app.goo.gl/yHFvQ8WPi9WQ8He89 | No | Formato y Fotos
32 | Xochitepec, Xochitepec, Secundaria Tecnica Num. 37, 17DST0041I | 18 | Se requiere hacer una conexion con un modem, Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Telmex | Requieren 18 sillas, No cuentan con cableado estructurado | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Leticia Arredondo Barrera | https://maps.app.goo.gl/NJo42MTmcLdBdJRY9 | Si | Formato y Fotos
33 | Xochitepec, Xochitepec, 15 DE SEPTIEMBRE, 17DPR1053I | 10 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet, cableado estructurado y tablero electrico | Telmex o Totalplay | Tiene poca humedad el techo | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Rosa Leticia Arredondo Barrera | https://maps.app.goo.gl/C81C49h6ULctF88Y9 | No | Formato y Fotos
34 | Xoxocotla, Centro, Lazaro Cardenas, 17DPR0630L | 10 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC | Megacable |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Alberto Baron Salazar | https://maps.app.goo.gl/vG9FVtdjnc55ZjqAA | Si | Formato y Fotos
35 | Xoxocotla, Colonia Morelos, Gral. Emiliano Zapata, 17DPR0560G | 10 | Se requiere Tarjetas WiFi para las PC, y hacer instalacion para 1 modem | Megacable o Telmex |  | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Alberto Baron Salazar | https://maps.app.goo.gl/3uRNWu2QoBJWzAVC8 | Si | Formato y Fotos
36 | Yautepec, Yautepec, Emiliano Zapata, 17DPR0512X | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex | Se requieren 20 mesas y 20 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Pilar Perez Reyes | https://maps.app.goo.gl/keJTE2AWDYQer4Hg8 | No | Formato y Fotos
37 | Yecapixtla, los capulines, Popocatepetl, 17DTV0122G | 8 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado | Starlink | Se requieren 8 mesas y 8 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/HPp9pYs2G2H8KDb4A | No | Formato y Fotos
38 | Yecapixtla, los capulines, revolucion social, 17DPR0177K | 4 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado | Starlink | Se requieren 4 mesas y 4 sillas, requieren lamparas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/ouGNAjFrZLPVvkwo6 | No | Formato y Fotos
39 | Yecapixtla, Texcala, Benito Juarez, 17DPR0503P | 18 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet. cableado estructurado | Starlink | Se requieren 18 mesas y 18 sillas, tienen humedad | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/AEx64UN7xpFJvNit8?g_st=ac | No | Formato y Fotos
40 | Yecapixtla, Texcala, Emiliano Zapata Salazar, 17DTV0046R | 18 | No cuentan con sillas, Internet muy basico (6Mbps) no es el adecuado | Starlink | Requieren 18 Sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/cr6nDUXMLRT5gAxL7 | Si | Formato y Fotos
41 | Yecapixtla, Tezontetelco, Bicentenario 2010, 17DPR0089Q | 4 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Starlink | Se requieren 2 mesas y 4 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizebth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/reyKcK7vFL69GBk5A | No | Formato y Fotos
42 | Yecapixtla, Zacahuacatl, Curso Comunitario de Primaria,17KPR0117F | 2 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: contacos distribuidos, internet, cableado estructurado, contactos distribuidos | Starlink | Se requieren 2 mesas y 2 sillas | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Arizbeth Karina Cortez Villanueva | https://maps.app.goo.gl/RhLvZDuGVs77DUHr9?g_st=ac | No | Formato y Fotos
43 | Zacatepec, Plutarco Elias Calles16 de septiembre, 17DTV0107O | 18 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: internet, contacots distribuidos y tablero electrico | Telmex o Megacable | Se encuentran en mal estado se recomienda cambiar | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/XDoEXoUyeDTXgB946 | No | Formato y Fotos
44 | Zacatepec, Zacatepec, Defensores de la Republica, 17DPR0016Y | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: tablero electrico, contactos distribuidos, internet y cableado estructurado | Telmex o Megacable | Requieren 20 sillas y 20 escritorios | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/DSDpK9zUKpdpuy289 | No | Formato y Fotos
45 | Zacatepec, Zacatepec, Vicente Guerrero, 17DPR0474K | 20 | En el lugar fisico no cuentan con los siguiente: Energia electrica, no tiene internet, no tiene cableado estructurado | Telmex | Tiene filtraciones y la escuela realizara las adeciaciones al igual que la energia electrica | Compra Ezviz Cámara IP WiFi 3K Día/Noche H9C DUAL 3K ¦ Cyberpuerta.mx | Honorina Coronel Trujillo | https://maps.app.goo.gl/tfJKYDzLSwymteqk7 | No | Formato y Fotos